Утверждаю…….
Директор школы
от ___________ 2023 № _____

Комплексный план мероприятий

по реализации профориентационного минимума в МБОУ «СОШ № 3 им. Клычева Р. Н. с. Красный Восток»

| № п\п | Мероприятия | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Нормативно-правового обеспечение профориентационной деятельности |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение приказа о реализации профориентационного минимума в МБОУ «СОШ № 3 им. Клычева Р. Н. с. Красный Восток» | 2 квартал 2023 г. | Директор |
| 1.2 | Подготовка локальных актов, закрепляющих ответственных за профориентационную работу из числа администрации и включение соответствующих полномочий в их функционал | 2 квартал 2023 г. | Директор |
| 1.3 | Создание в общеобразовательных организациях рабочих групп, отвечающих за реализацию профориентационного минимума (в состав входят представители педагогического и управленческого персонала образовательной организации, субъектов управления, институциональных провайдеров, ученического актива, родительской общественности) | 2 квартал 2023 г. | Зам директора по ВР, УВР |
| 1.4 | Разработка планов профориентационной работы как части программы воспитания в общеобразовательных организациях (в т.ч. для детей с ОВЗ) | 3 квартал 2023 г. | Зам директора по ВР, педагог-психолог |
| 1.5 | Заключение соглашений о партнерстве с ключевыми работодателями территориальной среды; кадровыми агентствами, службами занятости и профориентации; объединениями волонтеров; государственными и негосударственными организациями из сферы культуры, физической культуры и спорта; СМИ; общественными объединениями, некоммерческими организациями | 2023 г. | Директор, зам директора по ВР, УВР |
|  | - Разработка содержательного наполнения профориентационной работы с обучающимися, с учетом целей и задач профориентационного минимума |  |  |
| 2.1 | Реализация федерального профориентационного проекта «Билет в будущее» | ежегодно | Педагог-навигатор, классные руководители |
| 2.2 | Реализация федерального профориентационного проекта «Шоу профессий» (цикл онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ») | ежегодно | Зам директора по ВР, классные руководители |
| 2.3 | Разработка и реализация программы профориентационных мероприятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (6-11 классов), входящих в учебные группы. | ежегодно | Зам директора по ВР |
| 2.4 | Организация внеклассной проектно-исследовательской деятельности, связанной с решением жизненных/производственных задач | ежегодно | Классные руководители |
| 2.5 | Организация профориентационных уроков с использованием материалов платформы проекта «Билет в будущее» и онлайн-уроков «Шоу профессий» | в течение года | Педагог-навигатор, классные руководители |
| 2.6 | Посещение обучающимися организаций профессионального образования с целью участия в мероприятиях, экскурсиях и др. | в течение года | Педагог-навигатор, зам директора по ВР, классные руководители |
| 2.5 | Участие обучающихся 6-11 классов в многоуровневой онлайн-диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» | ежегодно 2,4 кварталы | Педагог-навигатор, классные руководители |
| 2.6 | Информационное сопровождение обучающихся и их родителей о возможностях общедоступного сегмента Платформы Профориентационного минимума и регистрация участников | В течение года | зам директора по ВР, педагог-навигатор |
| 2.7 | Организация профессиональных проб, включая проект «Билет в будущее», в том числе на базе предприятий/партнеров, колледжей | ежегодно 1-4 кварталы | зам директора по ВР, педагог-навигатор |
| 2.8 | Проведение профориентационного консультирования обучающихся, родителей (по итогам профдиагностики и т.п.) | в течение года | Педагог-психолог, классные руководители |
|  | - Методическое сопровождение реализации профориентационного минимума |  |  |
| 3.1 | Организация самодиагностики готовности школы к реализации профориентационного минимума | июль-август 2023 г. | Зам директора по ВР |
| 3.2 | Разработка документов/материалов/рабочих программ профориентационных содержательных блоков, внедренных в учебные предметы | ежегодно | Зам по ВР, по УВР |
| 3.3 | Разработка и проведение уроков общеобразовательного цикла, включающих элемент значимости учебного предмета для профессиональной деятельности | в течение учебного года | Учителя-предметники, педагог-навигатор |
| 3.4 | Разработка и проведение уроков профориентационной направленности в рамках учебного предмета «Технология» | в течение учебного года | Учителя-предметники, педагог-навигатор |
| 3.5 | Организация мониторинга эффективности реализации профориентационного минимума | ежегодно | Зам директора по ВР |
| 3.6 | Проведение родительских собраний по профориентационной тематике | ежегодно 1,3 кварталы | Классные руководители, зам директора по ВР |
|  | - Кадровое обеспечение работы по реализации профориентационного минимума |  |  |
| 4.1 | Прохождение программ повышения квалификации для специалистов, осуществляющих профориентационную деятельность, с включением актуальных вопросов реализации профориентационного минимума (не менее 36 часов) | 2023 г. | Зам директора по ВР |
| 4.2 | Обучение административных команд и педагогов методам и технологиям реализации профориентационного минимума (курсы повышения квалификации, стратегические сессии, вебинары/семинары, дискуссионные площадки, круглые столы и др.) | ежегодно | Администрация |
|  | - Информационное сопровождение реализации профориентационного минимума |  |  |
| 5.3 | Разработка информационных разделов «Профминимум» на сайте школы | 3 квартал 2023 г. | Зам директора по ВР, педагог-навигатор, администратор сайта |
| 5.4 | Освещение мероприятий по реализации профориентационного минимума в на официальном сайтах и аккаунтах в социальных сетях | ежемесячно | Зам директора по ВР, администратор сайта |